Приложение 1 к приказу №   от          20__г.

Утверждаю

Директор МОУ «ООШ с. Куликовка»

_____________ Колкова Л.Г.

11 ноября 2011 г.

План – график мероприятий

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «ООШ с. Куликовка»

на календарные 2011-2012 гг

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Создание коордиционного совета и рабочей группы. | Ноябрь 2010г | Администрация школы. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | Ноябрь 2010г | Члены координационного совета и рабочей группы. |
| 3 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Декабрь 2010 г. | Члены координационного совета и рабочей группы. |
| 4 | Анализ готовности МОУ к введению ФГОС | Ноябрь 2010г | Члены координационного совета и рабочей группы. |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2010г – март 2011г | Администрация школы. |
| 6 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года | Зав. библиотекой |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Сформировать нормативно- правовую базу ФГОС ООН | ноябрь-март 2010-2011 года | Администрация школы |
| 2 | Разработать процедуру создания и принятия основной образовательной программы | апрель 2011 | Администрация школы |
| 3 | Разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования | май 2011 | Администрация школы |
| 4 | Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС | август 2011 | Администрация школы |
| 5 | Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями нового стандарта | до 01.05.2011г | Администрация школы |
| 6 | Разработать и утвердить Программу воспитания и социализации общеобразовательного учреждения для начальной школы | апрель-июнь 2011г. | Дудрова Л.В. |
| 7 | Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | до 01.08.2011г. | Администрация школы |
| 8 | Разработать план методической работы в обеспечивающие поэтапное сопровождение введения ФГОС | до 20.03.2011г. | Дудрова Л.В. Кондакова В.А. |
| 9 | Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | до 01.04.2011г | Кондакова В.А. |
| 10 | Разработать стартовую диагностику для первоклассников, провести ее, обработать, проанализировать и создать методические рекомендации по её использованию | июнь 2011 | Члены координационного совета и рабочей группы. |
| 11 | Разработать рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью | до 01.05.2011г | Кондакова В.А. |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 1 | Осуществить подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО в школах в соответствии с графиком перехода на ФГОС | до 01.09.2011г. | Администрация школы |
| 2 | Организовать поэтапное повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе САРИППКРО | по плану | Администрация школы |
| 3 | Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС | январь- март 2011 | Администрация школы |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| 1 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Администрация школы |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Администрация школы, члены коордиционного совета, рабочей группы. |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | ежегодно | Администрация школы. |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2010 | Администрация школы. |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |
| 1 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь-февраль 2011г | Администрация школы. |
| 2 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011г | Администрация школы. |